Алгоритм реализации проекта модели ШМС.

| Этапы | Сроки | Содержание | Планируемый результат | Возможные риски | Пути преодоления рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Э Т А П П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й | М А Р Т / М А Й 2 0 1 1 Г О Д | -Изучение опыта создания модели ШМС других школ. - Анализ деятельности СП за текущий учебный год. - Анализ деятельности ШМО за текущий учебный год. - Определение миссии, концепции, цели и задач ШМС. - Разработка модели ШМС. - Анализ, корректирование, утверждение модели ШМС методическим советом. - Утверждение педсоветом модели ШМС. - Формирование состава структурных подразделений ШМС, выбор руководителей. - Работа с руководителями СП ( определение целей и задач, консультирование по вопросам организации деятельности СП). - Разработка планов работы ШМС и её СП на 2011-2012 учебный год. | - Создание модели ШМС. - Проведение подготовительных мероприятий для внедрения новой модели ШМС. -Выбор руководителей СП. - Разработка планов работы ШМС и её СП, направленных на решение цели и задач ШМС. - 100% учителей входят в состав предметных ШМО. -77% учителей входят в состав предметных ШМО и ШМО классных руководителей. -60% учителей входят в состав ПТГ,ПГ,ТЛ, М-Ц, ШМК. - 40% учителей должны будут принимать участие в работе временных групп. | - Не желание квалифицированных, творчески работающих учителей возглавлять СП. В результате чего руководителями Сп могут стать педагоги не способные ответственно и творчески организовать работу. - Не желание некоторых педагогов войти в состав ПТГ, ПГ, ТЛ, ВГ. | - Организация индивидуальной работы руководителя МС с кандидатами на руководство СП, с целью разъяснения, убеждения, формирования мотивации. - Создание системы стимулирования педагогов направленную на повышение методической активности учителя. |
| 2 Э Т А П О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й | 1 / 2 Н Е Д Е Л И С Е Н Т Я Б Р Я | - Утверждение составов структурных подразделений ШМС и их руководителей. - Проведение первых заседаний СП. - Корректирование и утверждение планов работы ШМС, её структурных подразделений. | - Изданы приказы, обеспечивающие работу ШМС в 2011-2012 учебном году, приняты необходимые положения. -Все СП имеют утвержденные планы работы и готовы к их реализации. - Мониторинг-центр , на основе ряда диагностик 2010-2011 учебного года формирует первую временную проблемную группу. - Школьный методический кабинет организует работу первой временной проблемной группы | - Не выполнение намеченных мероприятий в указанные сроки. - Низкий уровень заинтересованности педагогов в своем профессиональном развитии. | - Фиксирование конкретных результатов деятельности и их открытость для всего коллектива - Введение системы стимулирования педагогов. - Популяризация достижений в области образования ( в том числе на школьном уровне) |
| 3 Э Т А П В Н Е Д Р Е Н И Е И Р Е А Л И З А Ц И Я | С Е Н Т Я Б Р Ь / А П Р Е Л Ь | - На основе мониторинга профессиональных затруднений и потребностей педагогов, формирование временных проблемных групп, организация работы в этих группах. - Создание и организация работы временных творческих групп, создающихся для подготовки к семинарам, педсоветам. - Систематизация имеющихся материалов и пополнение новыми в школьном методическом кабинете. - Создание и организация деятельности временных исследовательских групп для работы в мониторинг- центре. - Проведение мероприятий, согласно планам работы. - Промежуточная диагностика эффективности работы всех структурных подразделений с последующим анализом и корректированием деятельности. ( Ноябрь, март.) - Особое внимание уделить конкурсам профессионального мастерства ( по различным направлениям деятельности) | - Выполнение планов работы всеми структурными подразделениями. - Апробация проекта программы по адаптации школьников при переходе на новую ступень обучения, её коррекция и выработка обновленного варианта программы «Преемственность». - Изучение, апробация, освоение, корректирование, внедрение современных педагогических технологий в практику работы не менее 50% учителей. - Временными проблемными группами выработка практических рекомендаций, памяток и т.п. по вопросам , над которыми работали группы; преодоление проблем и затруднений по таким вопросам для самих участников групп. -Разработка проекта программы « Организация работы со слабоуспевающими учащимися». - Разработка проекта программы « Организация работы с учащимися с высоким уровнем учебной мотивации», плана работы с учащимися по подготовке к олимпиадам и его реализация. -Участие учителей –предметников( не менее15%) в работе ТЛ « Переход на новые образовательные стандарты». - Апробация, коррекция и внедрение программы работы с молодыми специалистами. - Участие не менее 30% учителей в работе сетевых сообществ. - В конечном итоге увеличение среднего балла по основным предметам на 0,1-0,3 балла; качества обучения ( особенно в 8-11 классах) на 2-5% | - План работы может быть полностью не выполнен, по тем или иным причинам. - Инертность и низкий уровень активности участников ПТГ « Преемственность», « Современные педагогические технологии». - При создании ВПГ- не эффективная мониторинговая деятельность, инертность участников ВПГ. - Проведение комплекса мероприятий ( в том числе организация индивидуальной работы с учащимися слабоуспевающими и учащимися с высоким уровнем учебной мотивации), ввиду не желания педагогов заниматься данным видом деятельности. - Не желание учителей- предметников работать в составе ТЛ « Переход на новые образовательные стандарты», ввиду инертности, большой загруженности ( в том числе большая учебная нагрузка). - Низкий уровень ИКТ компетентности многих педагогов может отразиться на участие педагогов в работе в сетевых сообществах. - Низкий уровень взаимодействия структурных подразделений ШМС. | - Систематический контроль за деятельностью СП оказание необходимой помощи, своевременная корректировка планов работы. - Тщательно продуманный и сформированный состав ПТГ, из числа наиболее активных, творческих педагогов. - Введение системы стимулирования. - Системный контроль за эффективностью деятельности мониторинг -центра и школьного методического кабинета. - Повышение эффективности внутришкольного контроля. - Привлечение молодых специалистов к активной профессиональной творческой деятельности. - Изменения в кадровой политике. - Организация индивидуальной работы с педагогами, испытывающими те или иные затруднения в своей профессиональной деятельности. - Создание эффективной системы координирования и взаимодействия всех СП, методическим советом школы. |
| 4 Э Т А П О Б О Б Щ А Ю Щ И Й | А П Р Е Л Ь / И Ю Н Ь | - Подведение итогов мониторинга работы СП и всей ШМС в целом. - Анализ работы СП методической службы и ШМС за 2011-2012 учебный год. - Итоговая методическая выставка. - Итоговая методическая конференция. - Анализ результатов обученности учащихся. - Разработка плана работы школы ( совместно с директором и зам. директора по УВР, ВР) | - Выявление недостатков в работе ШМС и положительного опыта. - Определение стратегии развития ШМС. - Создание модели ШМС на 2012-2013 учебный год, учетом положительного опыта работы и недостатков в деятельности ШМС. - На основе программы развития школы, анализа работы школы ( в том числе работы ШМС) разработка и утверждение плана работы школы. | - Не своевременное проведение намеченных мероприятий. - Проведение итоговых мероприятий на низком профессиональном и методическом уровне. - Не произошло повышение качества обучения. | - Контроль за подготовкой и проведением намеченных мероприятий, индивидуальная работа с руководителями структурных подразделений.. - Спланировать систему работы по повышению качества обучения на 2012-2013 учебный год с учетом недоработок, ошибок недостатков деятельности школьного коллектива в прошедшем учебном году. |